## Planning
PARCOURS DATA ENGINEER — Planning 11 semaines (19/06 → 06/09/2026)
Focus Python + SQL (Java en survol) · 15-20h/semaine · Règle d'or : 1 seul thème à la fois, on avance quand le livrable est sur GitHub
Sem. | Dates | Phase | Focus principal | Théorie (à apprendre) | Pratique (à faire) | Livrable | Heures | Statut | Notes
S1 | 19/06 → 28/06 | 0 · Fondations & setup | Mise en place + bases Python solides + réactivation SQL | Python : types, structures, list/dict comprehensions, fonctions, try/except (NOUVEAU), modules. SQL : SELECT, WHERE, ORDER BY, agrégats, GROUP BY/HAVING, JOIN (INNER/LEFT). | Installer Python + VS Code + Git ; créer compte + repo GitHub ; PostgreSQL local + 1 dataset ; 1 script qui lit un CSV ; 10 requêtes SQL. | Repo « parcours-data-eng » + script CSV + 10 requêtes SQL | 17 | En cours
S2 | 29/06 → 05/07 | 1 · Pandas & SQL interm. | Pandas fondamentaux + SQL intermédiaire | Pandas : Series/DataFrame, read_csv, loc/iloc, filtrage booléen, tri, colonnes calculées. SQL : sous-requêtes, alias, JOINs multiples. | Analyse exploratoire d'un dataset Kaggle ; 8 requêtes JOIN/sous-requêtes. | Notebook d'analyse exploratoire | 17 | À faire
S3 | 06/07 → 12/07 | 1 · Pandas & SQL interm. | Pandas agrégation + Window functions + OOP | Pandas : groupby/agg, merge, gestion des NaN. SQL : window functions (ROW_NUMBER, RANK, LAG/LEAD, SUM OVER) — NOUVEAU & clé entretien. Python : OOP (classe, __init__, méthodes). | Requêtes window functions ; 1re classe Python ; groupby sur dataset. | Script window functions + 1 classe Python | 18 | À faire
S4 | 13/07 → 19/07 | 2 · Approfondissement | Pandas avancé + SQL analytique | Pandas : pivot_table, apply/lambda, concat, merge complexe, lecture JSON/Excel/API (requests). SQL : CTE (WITH), index, notion de performance. | Appel API + transformation pandas ; requêtes CTE. | Notebook API→pandas + requêtes CTE | 18 | À faire
S5 | 20/07 → 26/07 | 2 · Approfondissement | PROJET ETL 1 | Structure d'un pipeline ETL (Extract-Transform-Load), SQLAlchemy, logging, gestion d'erreurs. | Extract (CSV/API) → Transform (pandas : nettoyage, jointures) → Load (PostgreSQL). Code en fonctions. | Pipeline ETL 1 sur GitHub + README | 18 | À faire
S6 | 27/07 → 02/08 | 3 · Concepts Data Eng | Concepts DE + orchestration Airflow | ETL vs ELT, data warehouse vs data lake, star schema (faits/dimensions), batch vs streaming, idempotence. Airflow : DAG, tâches, scheduling. | 1 DAG Airflow simple ; modéliser un schéma star d'un cas concret. Commencer la veille des offres DE. | DAG Airflow + schéma dimensionnel | 17 | À faire
S7 | 03/08 → 09/08 | 3 · Concepts Data Eng | Java survol + intro Spark | Java : syntaxe, types, conditions/boucles, classes/objets, collections (List, Map) — de quoi lire le code. Spark : DataFrame distribué, lazy evaluation, vs pandas. | Petit programme Java ; fiche concepts Spark (+ PySpark si le temps). Lancer les 1res candidatures. | Programme Java + fiche Spark | 16 | À faire
S8 | 10/08 → 16/08 | 4 · Consolidation | Projet portfolio 2 | Bonnes pratiques projet : README, structure de repo, environnement virtuel, commits propres. | Pipeline complet documenté (API→pandas→PostgreSQL orchestré) OU enrichir le projet 1. | 2e projet portfolio propre sur GitHub | 18 | À faire
S9 | 17/08 → 23/08 | 4 · Consolidation | Entraînement entretien technique | Revue ciblée des points faibles : window functions, JOINs, raisonnement sur les pipelines. | Problèmes SQL (DataLemur/LeetCode) ; exercices Python data ; questions conceptuelles DE. | 20 problèmes SQL résolus + fiches de révision | 18 | À faire
S10 | 24/08 → 30/08 | 5 · Entretiens | Mock interviews + portfolio final | Verbaliser ses projets (méthode STAR : Situation, Tâche, Action, Résultat). | SQL chronométré ; live coding Python ; finaliser GitHub + CV technique. | Portfolio + CV technique finalisés | 16 | À faire
S11 | 31/08 → 06/09 | 5 · Entretiens | Candidatures intensives + entretiens | Révisions ciblées selon les retours d'entretien. | Envoyer/relancer les candidatures ; préparer entretiens RH + techniques. | Candidatures envoyées + suivi | 14 | À faire
[6 empty] | TOTAL heures | 187 | Progression → | 0 / 11 semaines terminées

## Jalons
JALONS — les points de contrôle (coche quand atteint)
Date cible | Jalon | Critère de réussite (Definition of Done) | Atteint ?
28/06 | Environnement opérationnel | Python, VS Code, Git, PostgreSQL installés ; repo GitHub créé ; 1er script + 10 requêtes poussés. | ☐
12/07 | Socle Python data + SQL | pandas (filtrage, groupby, merge) et window functions maîtrisés ; 1re classe Python écrite. | ☐
26/07 | Premier pipeline ETL | Pipeline Extract→Transform→Load fonctionnel, structuré en fonctions, sur GitHub avec README. | ☐
09/08 | Concepts DE + Java + candidatures | Sait expliquer ETL/ELT, star schema, Airflow ; lit du Java simple ; 1res candidatures envoyées. | ☐
23/08 | Portfolio + entraînement entretien | 2 projets propres sur GitHub ; 20+ problèmes SQL résolus ; points faibles révisés. | ☐
06/09 | Prêt entretiens techniques | Sait verbaliser ses projets (STAR), SQL/Python à l'aise en live ; candidatures actives. | ☐

## Routine anti-éparpillement
ROUTINE ANTI-ÉPARPILLEMENT — ton mode d'emploi quotidien
Journée type (3 à 4h — 4 blocs de 50 min, pause de 10 min entre chaque)
Bloc | Type | Quoi faire
Bloc 1 — matin | Théorie | Apprendre 1 SEUL concept depuis ton cours de référence. Prendre des notes à la main.
Bloc 2 | Pratique guidée | Refaire les exemples du cours toi-même, sans copier-coller.
Bloc 3 | Exercices | Résoudre des exercices seul sur ce concept (SQLBolt, pgexercises, Kaggle...).
Bloc 4 | Projet | Appliquer le concept au livrable de la semaine.
Les 6 règles qui t'empêchent de t'éparpiller
1 seul thème actif à la fois. Tant qu'un concept n'est pas pratiqué, on n'en ouvre pas un autre.
1 seul cours de référence par techno. Ne zappe pas entre 5 tutos — choisis-en un et finis-le.
Théorie le matin, pratique l'après-midi. Toujours coder le jour même ce que tu as appris.
Pomodoro 50/10 : 50 min concentré, 10 min de pause, téléphone hors de portée.
Vendredi = revue : commit GitHub de la semaine + mise à jour de l'onglet Planning.
Definition of Done : on passe à la semaine suivante UNIQUEMENT quand le livrable est sur GitHub.
Répartition hebdo indicative (~17h)
Domaine | Temps / semaine
Python (bases + pandas + OOP) | ~7h
SQL (requêtes + window + entretien) | ~6h
Projet / pratique intégrée | ~3h
Java / concepts Data Eng (selon phase) | ~1h

## Ressources gratuites
RESSOURCES GRATUITES — 1 référence principale par techno (ne te disperse pas)
Domaine | Ressource (gratuite) | Pour quoi faire
Python — bases | Automate the Boring Stuff (automatetheboringstuff.com) | Réviser et solidifier les bases du langage
Python — pandas | Kaggle Learn « Pandas » + « 10 minutes to pandas » (doc officielle) | Apprendre la manipulation de données
Python — OOP | Real Python (articles gratuits sur les classes) | Comprendre la programmation orientée objet
SQL — apprentissage | SQLBolt + pgexercises.com + Mode SQL Tutorial | Pratiquer requêtes, JOINs, agrégations
SQL — entretien | DataLemur + LeetCode (Database) + StrataScratch | S'entraîner aux problèmes type entretien
Java — survol | W3Schools Java + documentation Oracle | Lire et comprendre du code Java
Data Engineering | Documentation Airflow (tutorial) + articles « Kimball star schema » | Concepts ETL/ELT, orchestration, modélisation
Git / GitHub | Guide GitHub « Hello World » + « Git Handbook » | Versionner et publier tes projets
Datasets | Kaggle Datasets + data.gouv.fr | Trouver des données pour tes projets